## Документація
Документація процедури закупівлі
1. Предмет закупівлі | Демонтаж, монтаж складського обладнання
Підрядник має виконати роботи з демонтажу, перевезення та монтажу складського обладнання. Демонтаж обладнання має бути виконано на складі Замовника за адресою: Київська обл., с.Білогородка, вул. Компресорна 3. Монтаж обладнання - на складі Замовника за адресою: Київська обл., с.Чайки, вул.Олеся Гончара 18.
Запит комерційної пропозиції, детальна інформація та вимоги щодо предмету закупівлі, а також перлік обладнання, яке підлягає демонтажу/ монтажу надані в в Додатку 1.
Схема обладнання на складі АМТЕЛ надається в Додатку 2.
Схема обладнання на складі Чайки надається в Додаток 3.
Графік проведення робіт та дплан з механіки дій щодо демонтажу / монтажу надаються в Додатку 4.
Терміни виконання робіт з демонтажу та монтажу - з 10.02.2025 по 26.03.2025 р.
2. Замовник | ГРУПА КОМПАНІЙ ФОКСТРОТ
Адреса для зв'язку з тендерним комітетом:
tender-GKF@foxtrot.kiev.ua
3.Склад та вимоги до оформлення пропозиції Учасника | Пропозиція Учасника подається в електронному виді на адресу:
tender-1155@foxtrot.ua
Склад пропозиції Учасника:
• Комерційна пропозиція (Додаток 1) в форматі Excel;
• Скан-копія комерційної пропозиції (Додаток 1), що завірена підписом керівника та печаткою.
• Детальний кошторис вартості робіт.
• Проект договору;
• Офіційний лист про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям Замовника;
Комерційна пропозиція учасника має враховувати всі визначені законодавством податки та збори.
Розмір електронного листа не повинен перевищувати 15 Мб.
Тема електронного листа має містити тільки предмет закупівлі.
4. Дата подання пропозиції та строк її дії | 2025-01-10
Публічне розкриття пропозицій не проводиться.
Пропозиція кожного Учасника вважається дійсною протягом проведення конкурсної процедури закупівлі, а в разі акцепту пропозиції Учасника - протягом строку виконання договору закупівлі.
5. Кваліфікаційні критерії до Учасників | До участі в процедурі закупівлі приймаються пропозиції від Учасників, які відповідають наступним вимогам:
1. Зареєстровані на території України, крім тих, кінцевим бенефіціаром яких є фізичні чи юридичні особи Російської Федерації чи Республіки Білорусь.
2. Мають необхідне обладнання, власну матеріально-технічну базу, та кваліфікований персонал.
3. Мають досвід виконання аналогічних договорів, і можуть документально підтвердити успішні проекти з демонтажу та монтажу елементів стелажного обладнання.
6. Критерії оцінки пропозицій Учасників | Критеріями оцінки та вибору переможця є:
• Відповідність вимогам щодо предмету закупівлі;
• Терміни виконання робіт;
• Успішні проєкти з демонтажу та монтажу елементів стелажного обладнання;
• Мінімальна вартість пропозиції.
7. Переговори з Учасником | Замовник має право звернутися до Учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозицій, а також ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції.
8. Відхилення пропозиції Учасника | Замовник відхиляє пропозицію Учасника у разі, якщо:
1. Учасник не відповідає кваліфікаційним критеріям;
2. Пропозиція не відповідає вимогам щодо предмету закупівлі.
9. Відміна Замовником процедури закупівлі | Замовник має право відмінити закупівлю якщо:
1. Ціна найкращої пропозиції перевищує бюджет закупівлі;
2. Відсутня подальша потреба у закупівлі;
3. Внаслідок дії непереборної сили.
10. Подача установчих та фінансових документів | Учасники процедури закупівлі на запит Замовника надають установчі та фінансові документи в електронному вигляді.
11. Результати процедури закупівлі | Результати процедури закупівлі оприлюднюються у розділі "Закриті тендери" за посиланням:
http://www.foxtrotgroup.com.ua/uk/tender.html
12. Умови укладання договору про закупівлю | Умови Договору повинні відповідати акцептовій пропозиції Учасника.

## Додаток 1
Додаток 1. Специфікація закупівлі |  |  | Змінювати форму запиту, додавати або видаляти стовбці чи рядки не можна.
Демонтаж, монтаж складського обладнання |  |  | Поля для заповнення промарковано кольором.
Назва компанії (як у статуті)
Досвід роботи за напрямом предмету закупівлі, років
ПІБ керівника
Телефон керівника
Юридична адреса
Фактична адреса
Телефон компанії
Контактна особа
Телефон контактної особи
Електронна адреса контактної особи
Офіційний сайт компанії Учасника (за наявності)
Платник ПДВ так / ні
Код ЄДРПОУ
Перелік успішних проектів з демонтажу та монтажу елементів стелажного обладнання (перерахувати декілька)
Демонтаж обладнання проходить на складі Замовника за адресою: Київська обл., с.Білогородка, вул. Компресорна 3
Монтаж обладнання проходить на складі Замовника за адресою: Київська обл., с.Чайки, вул.Олеся Гончара 18.
Терміни виконання демонтажу та монтажу - з 10.02.2025 по 26.03.2025. Підтвердити .
Комерційна пропозиція учасника має враховувати всі визначені законодавством податки та збори. Підтвердити.
Тендерна пропозиція має включати вартість всіх робіт: демонтаж, монтаж, упакування, яке забезпечить збереження та цілістність елементів стелажного обладнання, підготовка до відвантаження, завантаження в авто, вивантаження, тощо. Підтвердити
Тендерна пропозиція має включати наявність та вартість всього додаткового обладнання та техніки для проведення робіт з демонтажу та монтажу. Підтвердити
Замовник забезпечує автотранспортом для перевезення демонтованого обладнання. Розрахунок кількості авто до обладнання складає - 2 авто ( фура) на один ряд стелажу. Підтвердити
Детальний план з механіки дій щодо демонтажу/монтажу в Додатку 4
Детальний план по обладнанню на демонтаж та монтаж (планограма) в Додатку 2 та Додатку 3
Гарантійний строк на працездатність всієї побудованої стелажної системи від 6 місяців. Вказати в місяцях. Виявлені недоліки усуваються за рахунок Виконавця. Підтвердити
Безготівкова оплата після підписання акту виконаних робіт і надання всіх бухгалтерських документів (рахунок-фактура, видаткова накладна, зареєстрована податкова накладна). Підтвердити або вказати свої умови.
Тендерна пропозиція має бути зафіксована в гривнях до повного виконання зобов'язань по Договору. Підтвердити.
За прострочення термінів виконання робіт передбачені штрафні санкції.
Найменування | Кількість складського обладнання, що підлягає демонтажу / монтажу, шт | Вартість, грн. з ПДВ
Вартість робіт з демонтажу складського обладнання:
Траверса (2.7м та 3.6м для перпендикулярних проїздів) | 11340 | х
Рама ( h= 11 м.) | 1035 | х
Відбійник | 517 | х
Гравітація | 212 | х
Вартість робіт з монтажу складського обладнання:
Траверса (2.7м та 3.6м для перпендикулярних проїздів) | 11412 | х
Рама ( h= 11 м.) | 1034 | х
Відбійник | 523 | х
Гравітація | 167 | х
Вартість робіт, які не були вказані вище (за наявності)
Всього вартість закупівлі, грн. з ПДВ: |  | 0

## Додаток 2
Додаток 2. Демонтаж обладнання (АМТЕЛ)
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 09 | 08 | 07 | 06 | 05 | 04
| ABCDE |  | ABCDE |  | ABCDEF |  | ABCDEF |  | ABCDEFG |  | ABCDEFG |  | ABCDEFG |  | ABCDEFG |  | ABCDEFG |  | ABCDEFG |  | ABCDEFG |  | ABCDEFG |  | ABCDEF |  | ABCDEFG |  |  |  | 10
1 | TV |  | 8 | 8 | МБТ-Гравитация |  | 10 | 10 | Ит-техника |  | 10 | 10 | Класс фото |  | 10 | 10 | Батарейки |  | Посуда |  | 10 | 10 | Tramontina |  | 10 | 10 | Ringel |  |  |  | 10
2 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 10
3 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 10
4 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 10
5 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  | 4 |  |  |  | 10
6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | Траверса |  | 50 |  |  |  | 10
7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | Рама |  | 7 |  |  |  | 8
8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | [6 empty] | 8
9 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | [6 empty] | 8
10 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 | [6 empty] | 8
11 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 10 | 12 | 10 |  |  |  | 6 |  |  | 8
12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  | 6 |  |  | 8
13 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 6 |  |  | 8
14 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 6 |  |  | 8
15 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 6 |  |  | 8
16 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 8
17 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 8 |  |  | 8
18 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  | Траверса | 138
19 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 10 |  |  |  | Рама | 17
20 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  | 10 | Траверса | 76
21 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  | Рама | 11
22 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 10 | 14 | 12 | 12 | 12 | 10 |  | 03 | 02 | 1
23 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
24 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
25 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
26 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 |  | 12 | 12 | 10
31 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
32 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
33 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
34 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 | 12 | 10
| 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |  | 3 | 2 | 1
Траверса | 276 | 314 | 290 | 290 | 322 | 322 | 332 | 332 | 444 | 444 | 394 | 456 | 382 | 442 | 394 | 456 | 382 | 442 | 384 | 446 | 394 | 456 | 382 | 446 | 374 | 374 | 370 | 362 |  | 132 | 132 | 110 | 11076 |  | Разом | 11340
Рама | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 | 35 | 35 | 34 | 34 |  | 12 | 12 | 12 | 1000 |  | Разом | 1035
Гравітація | [34 empty] | Разом | 212
| 138 | 157 | 145 | 145 | 161 | 161 | 166 | 166 | 222 | 222 | 197 | 228 | 191 | 221 | 197 | 228 | 191 | 221 | 192 | 223 | 197 | 228 | 191 | 223 | 187 | 187 | 185 | 181 |  | 66 | 66 | 55 | 5538
П/М без полу | 414 | 471 | 435 | 435 | 483 | 483 | 498 | 498 | 666 | 666 | 591 | 684 | 573 | 663 | 591 | 684 | 573 | 663 | 576 | 669 | 591 | 684 | 573 | 669 | 561 | 561 | 555 | 543 |  | 198 | 198 | 165 | 16614 |  | Разом | 17010
[35 empty] | Отбойник | 517

## Додаток 3
Додаток 3. Монтаж обладнання (Чайки)
800
1 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Рама | 11
2 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | [12 empty] | Траверса | 60
3 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
4 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
5 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
6 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
7 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
8 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
9 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
10 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
11 | 10 |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
12 | 10 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
13 |  |  | 8 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
14 | [5 empty] | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
15 | [5 empty] | 14 | 12 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
16 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
17 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
18 | [5 empty] | 14 | 12 |  | 14 | 12 |  | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
19 |  | Транзит |  |  | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
20 |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
21 |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 12 | 14 | 12 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
22 | [5 empty] | 10 | 10 |  | 14 | 12 |  | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 14 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
23 | [8 empty] | 14 | 12 |  |  |  | 14 | 12 |  |  | 14 | 12 |  |  | 14 | 12 | [18 empty] | 12 | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8
Пр
Ряд | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
Гравітація | [5 empty] | 23 |  |  | 72 |  |  | 72 | [37 empty] | Разом | 167
Рама | 14 |  | 14 | 14 |  | 23 | 23 |  | 24 | 24 |  | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Разом | 1034
Траверса | 130 |  | 102 | 150 |  | 276 | 246 |  | 254 | 240 |  | 236 | 226 | 314 | 270 | 296 | 256 | 314 | 270 | 296 | 256 | 314 | 270 | 296 | 256 | 300 | 258 | 296 | 256 | 300 | 258 | 296 | 256 | 296 | 256 | 258 | 258 | 296 | 256 | 296 | 256 | 270 | 226 | 252 | 226 | 182 | 182 | 182 | 182 | Разом | 11412
| A |  | A | A |  | A | A |  | A | A |  | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | Отбойник | 523
| B |  | B | B |  | B | B |  | B | B |  | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | П/М | 17133
| C |  | C | C |  | C | C |  | C | C |  | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C
| D |  | D | D |  | D | D |  | D | D |  | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D | D
| E |  | E | E |  | E | E |  | E | E |  | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E
| F |  |  | F |  | F | F |  | F | F |  | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F | F
|  |  |  | G |  | G | G |  | G | G |  | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G
[6 empty] | H |  |  | H |  |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  | H |  |  |  | H |  | H

## Додаток 4
Додаток 4. Графік проведення робіт
Пн. | Вт. | Ср. | Чт. | Пт. | Сб. | Нд.
10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | Перший етап
17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | Перший етап
24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. | 01.03. | 02.03.
03.03. | 04.03. | 04.03. | 06.03. | 07.03. | 08.03. | 09.03. | Другий етап
10.03. | 11.03. | 12.03. | 13.03. | 14.03. | 15.03. | 16.03. | Другий етап
17.03. | 18.03. | 19.03. | 20.03. | 21.03. | 22.03. | 23.03. | Другий етап
24.03. | 25.03. | 26.03. | 27.03. | 28.03. | 29.03. | 30.03. | Другий етап
1 Етап: 10.02.2025 - 23.02.2025
Демонтаж 12-ти рядів на складі Амтел (з 31-го по 20-ий включно);
Період дії етапу починається в ніч з 10.02. на ранок 11.02. та закінчується в ніч з 22.02. на ранок 23.02. після демонтажу 20-го ряду згідно схеми (Додаток 1);
Демонтажні роботи проводяться виключно у нічний час з 20:00 до 08:00;
За 1-ну ніч демонтується 1 ряд ( або 0.5 двойного ряду)
Монтажні роботи на Чайці можуть проводитись в денний або нічний час;
Монтаж проводити згідно планограми ( Додаток 2);
Комплектація обладнання та завантаження(вивантаження) його в транспортний засіб відбувається силами Виконавця;
На завантаження 1 ряду стелажу ( 0.5 спареного ряду) планується виділення 2-х автомобілів формату 20т.;
Виконавиць має завантажити два автомобіля на 07:00 ранку після кожної ночі демонтажу;
Останні 2-а автомобіля з обладнанням по 1 етапу повинні бути завантажені на 07:00 ранку 23.02.;
В період з 24.02. по 02.03. проводимо демонтаж та монтаж 2-4 рядів (замість звичних 6-ти рядів за тиждень);
2 Етап: 03.03.2025 - 26.03.2025
Демонтаж 19-ти рядів на складі Амтел;
Демонтажні роботи на складі Амтел проводяться в денний час 08:00 до 20:00;
Демонтується 1 ряд за день (0.5 спарений ряд);
Період дії етапу починається на ранок з 03.03. та закінчується в день 24.03. після демонтажу всіх рядів згідно схеми (Додаток 1);
Монтажні роботи на Чайці в цей період відбуваються виключно у нічний час з 20:00 до 08:00 та проводяться згідно планограми (Додаток 2);
Комплектація обладнання та завантаження(вивантаження) його в транспортний засіб відбувається силами Виконавця;
На завантаження 1 ряду стелажу ( 0.5 спарений ряд) планується виділення 2-х автомобілів формату 20т.;
Виконавиць має завантажити 2-а автомобіля на 20:00 кожного вечора в день демонтажу;
Останне обладнання по 2 етапу повинне бути завантажене в автомобілі до 20:00, 24.03.;
Всі монтажні роботи на Чайці повинні бути завершені на ранок 26.03.2025;